## 模板使用说明
评审记录表 | [10 empty] | 建议：上会前，该表单由评审人汇总评审专家意见，针对意见做汇报。
项目名称 |  |  |  | 评审时间 |  |  | 评审组织人 |  | 评审次数 | 首次评审 | 注意：
评审领域 |  |  |  | 评审内容 |  |  | 评审问题状态 |  |  |  | 【评审领域】：硬件，结构，软件，算法、测试等
评审类型 |  | 上会评审 |  | 评审规模 | 20 | 页 | 已关闭 |  | 2 |  | 【评审内容】：参考《各领域评审活动指南》评审内容，比如硬件领域：硬件方案评审 新器件选型评审 原理图 PCB
评审工作量（人时） |  |  |  | 发现问题个数 |  |  | 进行中 |  | 1 |  | 【评审规模】 数值和单位分别填写在G4,H4单元格。 （硬件举例：硬件方案：规模页码 新器件选型：器件个数 原理图，PCB :PIN数）
缺陷密度 |  |  | 个/页 | 评审效率(个/人时） |  |  | 待决策 |  | 1
评审人员 | [10 empty] | 【评审类型】 只能下拉选项栏，二选一
其他人员 | [10 empty] | 【其他人员】 比如项目经理，QA 不计入评审人数，
评审结论 |  |  | 通过 □ 有条件通过■ 不通过□ | [7 empty] | 【评审工作量（人时）】会议时间*评审人数，例如评审会议进行1小时，会议人数8人 评审工作量8，填写数值8（不能填写单位）
序号 | 提出人 | 所属领域 | 提出时间 | 问题描述 |  |  | 责任人 | 计划关闭时间 | 实际关闭时间 | 状态 | 紫色填充的单元格不用填写，根据其它内容自动带出。如【发现问题个数】【缺陷密度】 【评审效率(个/人时）】
1 | [9 empty] | 已关闭 | 【问题描述】每一栏只描述一项问题。如一位提出人提出4个问题，那就记录到4行【问题描述】，提出人也是填写4行。（这样便于质量部统计评审人意见）
2 | [9 empty] | 进行中 | 【评审结论】须在会上形成是否通过的结论，如“通过”、“通过：附条件通过，后续待决策项须有明确结论”、“不通过：遗留问题待更改后二次评审”
3 | [9 empty] | 待决策 | 【计划关闭时间】填写项目经理确认过的完成时间，尽量在会上确认。
4 | [9 empty] | 已关闭 | 【实际关闭时间】在最终结论填写前需要将该栏填完整。
5 | [10 empty] | 【状态】下拉选项栏：已关闭/进行中/待决策。该栏不可空，否则定为评审记录不完备。
6 | [10 empty] | 【提出人】：产品,项目,光学,硬件,结构,测试,质量,工程,软件等
问题闭环确认： (相关人员签字) |  | 张三，李四，王五 | [8 empty] | 【问题闭环确认】如会上有未关闭问题，会后问题按计划时间闭环需要找问题提出人审核确认，电子签名。问题全部闭还后，打印纸档找资源组长签署确认（手签），再扫描在SVN存档。
资源组长手签
Note on G4: 规模数据
Note on H4: 规模单位，如 “页”、pin、条
Note on C5: 评审人数*评审时间（H)
Note on D6: 此次填写单位，分子为“个”，分母单位与规模保持一致
Note on D9: 通过：正常跟踪遗留问题闭环即可； 有条件通过：有待决策项时，需完成决策。 不通过：需要重新组织评审会议

## 示例
评审记录表
项目名称 |  | ZC12A |  | 评审时间 | 20230329 |  | 评审组织人 | 徐振威 | 评审次数 | 首次评审
评审领域 |  | 硬件 |  | 评审内容 | 硬件方案评审 |  | 评审问题状态
评审类型 |  | 上会评审 |  | 评审规模 | 10 | 页 | 已关闭 |  | 5
评审工作量（人时） |  | 3 |  | 发现问题个数 | 6 |  | 进行中 |  | 0
缺陷密度 |  | 0.6 | 个/页 | 评审效率(个/人时） | 2 |  | 待决策 |  | 1
评审人员 |  |  |  | 谢威 周浩 何林龙 张明龙 杨丽冬 马海东
其他人员 |  |  |  | 佘海玲（QA）黄薇（PM)
评审结论 |  |  | 通过 □ 有条件通过■ 不通过□ | 需跟踪遗留问题闭环，完成待决策问题的决策处理
序号 | 提出人 | 所属领域 | 提出时间 | 问题描述 |  |  | 责任人 | 计划关闭时间 | 实际关闭时间 | 状态
1 | 谢威 | 硬件 | 20230329 | 问题一 |  |  | 徐振威 | 20230329 | 20230329 | 已关闭
2 | 马海东 | 硬件 | 20230329 | 问题二 |  |  | 徐振威 | 20230329 | 20230329 | 已关闭
3 | 周浩 | 硬件 | 20230329 | 问题三 |  |  | 徐振威 | 20230329 | 20230329 | 已关闭
4 | 杨丽冬 | 结构 | 20230329 | 问题四 |  |  | 徐振威 | 20230329 | 20230329 | 待决策
5 | 杨丽冬 | 结构 | 20230329 | 问题五 |  |  | 徐振威 | 20230330 | 20230330 | 已关闭
6 | 杨丽冬 | 结构 | 20230329 | 问题六 |  |  | 徐振威 | 20230330 | 20230330 | 已关闭
问题闭环确认： (相关人员签字) |  | 谢威，周浩，杨丽冬 马海东（手签）
Note on G4: 填规模数据
Note on H4: 规模单位，如 “页”、pin、条
Note on C5: 评审人数*评审时间（H)
Note on D6: 此次填写单位，分子为“个”，分母单位与规模保持一致
Note on D9: 通过：正常跟踪遗留问题闭环即可； 有条件通过：有待决策项时，需完成决策。 不通过：需要重新组织评审会议

## 模板
评审记录表
项目名称 |  |  |  | 评审时间 | 评审组织人 |  | 评审次数
评审领域 |  |  |  | 评审内容 | 评审问题状态
评审类型 |  |  |  | 评审规模 | 已关闭 |  | 0
评审工作量（人时） |  |  |  | 发现问题个数 | 进行中 |  | 0
缺陷密度 |  |  | 个/ | 评审效率(个/人时） | 待决策 |  | 0
评审人员
其他人员
评审结论 |  |  | 通过 □ 有条件通过■ 不通过□
序号 | 提出人 | 所属领域 | 提出时间 | 问题描述 | 责任人 | 计划关闭时间 | 实际关闭时间 | 状态
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
问题闭环确认： (相关人员签字)
Note on H5: 填规模数据
Note on I5: 规模单位，如 “页”、pin、条
Note on D6: 评审人数*评审时间（H)
Note on E7: 此次填写单位，分子为“个”，分母单位与规模保持一致
Note on E10: 通过：正常跟踪遗留问题闭环即可； 不通过：需要重新组织评审会议