## Sheet1
领域 |  | 阶段 | 必要/可裁剪 | 评审内容 | 自检 | 评审方式 |  |  | 评审方法 | 评审组长 | 评审成员 | 上会审查降级组内评审 | 组内评审降级走查 | 评审checklist模板
[6 empty] | 交叉走查 | 组内评审 | 上会审查
|  | 立项前 | 必要 | 系统方案设计 | √ |  |  | √ | 会议(线下) | 研发经理 | 研发经理、相应资源组组长、产品经理、项目经理 | / | / | 【检查单】各领域系统方案检查清单
硬件领域 | 硬件 | 原理样机 | 必要 | 硬件详细方案评审 | √ |  |  | √ | 会议(线下) | 硬件组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、测试工程师 | 1：A版本升级B版本，外设单元模块复用率80%以上 | 1：A版本升级B版本，外设单元模块复用率95%以上 | 【检查单】硬件设计评审检查单(原理图、EMC、PCB、DFX)
|  |  | 可裁剪 | 新器件选型评审（关键物料） | √ |  | √ |  | 会议（线上/线下） | 硬件组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家 | / | 1：在已有的关键物料做升级
|  | 原理样机/工程样机 | 必要 | 原理图 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 硬件组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、测试工程师 | 1：A版本升级B版本，修改PIN占总PIN50%以下 2：总PIN在500PIN以下工程 | 1：A版本升级B版本，修改PIN占总PIN10%以下 2：总PIN在200PIN以下工程
|  |  | 可裁剪 | PCB | √ |  | √ |  | 会议（线上/线下） | 硬件组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、测试工程师、工艺工程师 | 1：A版本升级B版本，修改PIN占总PIN50%以下 2：总PIN在500PIN以下工程 | 1：A版本升级B版本，修改PIN占总PIN10%以下 2：总PIN在200PIN以下工程
| 光机 | 原理样机 | 必要 | 结构方案评审 | √ |  |  | √ | 会议(线下) | 结构组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、工艺工程师、项目经理 | 1：沿用现有产品结构设计方案； 2：新造型不带来开（改）模和新工艺的结构件； 3：沿用现有产品电路方案（包括PCB布局）； | / | 【检查单】PCB结构评审检查单 【检查单】结构方案评审检查单 【检查单】结构设计评审检查单 【检查单】光学设计评审检查单
|  |  | 可裁剪 | 器件选型评审（关键物料） | √ |  | √ |  | 会议（线上/线下） | 结构组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、工艺工程师 | / | 1：在已有的关键物料做升级
|  |  | 必要 | 结构详细设计评审 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 结构组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、工艺工程师 | / | /
|  |  | 必要 | PCB结构设计 | √ |  |  |  | 会议（线上/线下） | 结构工程师 | 结构工程师 | / | /
|  |  | 必要 | 结构件开模评审 | √ |  |  | √ | 会议(线下) | 研发经理 | 研发经理、本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、工艺工程师、项目经理 | 沿用现有产品零件设计，模具实现简化 | /
|  | 工程样机 | 必要 | 结构件改模评审 | √ |  |  | √ | 会议(线下) | 研发经理 | 研发经理、本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、工艺工程师 | 1：不涉及整机产品功能更改，仅因结构装配上的优化； 2：未影响到硬件的更改； 3：未影响到装配工艺的更改； | 1：不涉及整机产品功能更改，只为结构装配上的优化； 2：未影响到硬件的更改； 3：未影响到装配工艺的更改； 4：结构件加胶改模；
|  |  | 必要 | 零件2D图评审 | √ |  |  |  | PDM审核 | 结构评审专家 | 结构评审专家 | / | /
| 测试 | 原理样机 | 必要 | 测试方案 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试组组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、测试接口负责人、项目经理 | 1. 订单类项目 2. 在标准产品上的定制要求 3. 功能模块不超过5个的产品 | / | 【检查单】软件测试报告评审检查单 【检查单】软件测试用例评审检查单 【检查单】软件缺陷报告自检检查单 【检查单】硬件测试用例&报告&认证送测&认证报告评审检查单 【检查单】制造与验收规范评审检查单
|  |  | 必要 | 测试计划 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、测试接口负责人、项目经理 | 1. 项目周期不足2个月 2. 订单类项目 3. 在标准产品上的定制要求 | /
|  |  | 必要 | 接口测试用例 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、测试接口负责人、项目经理、产品经理、用例编写者 | 1. 订单类项目 2. 在标准产品上的定制要求 3. 接口不超过20个的产品 4. 用例数不超过100条的用例 | /
|  |  | 必要 | 集成测试用例 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、测试接口负责人、项目经理、产品经理、用例编写者 | 1. 订单类项目 2. 在标准产品上的定制要求 3. 功能模块不超过20个的产品 | /
|  |  | 必要 | 系统测试用例 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、测试接口负责人、项目经理、产品经理、用例编写者 | 1. 订单类项目 2. 在标准产品上的定制要求 3. 用例数不超过500条的用例 | /
|  |  | 必要 | 白盒测试用例 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、硬件工程师、嵌入式工程师、系统工程师、用例编写者、测试接口人 | 1：A版本升级B版本，仅变动5个以下小模块 2：关键器件的替代测试 3：除了主控板外，其他都沿用标准设计电路 | 1：A版本升级B版本，仅变动2个小模块 2：非关键器件的替代测试 3：除了电源外，全部沿用标准设计电路
|  |  | 必要 | 黑盒测试用例 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、结构工程师、硬件工程师、光学工程师、嵌入式工程师、系统工程师、用例编写者、测试接口人、认证接口人 | 1：A版本升级B版本，仅变动5个以下小模块 2：关键器件的替代测试 3：外观ID变化，机构只有微小变化 | 1：A版本升级B版本，仅变动2个小模块 2：非关键器件的替代测试 3：外观ID变化，机构只有微小变化，材料无变化
|  | 工程样机 | 必要 | 制造验收规范 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、制造工程师、研发工程师、系统工程师、质量工程师、产品经理、项目经理、PQE | 1. 订单类项目 2. 在标准产品上的定制要求 | /
|  | 原理样机/工程样机 | 必要 | 接口测试报告 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、测试接口负责人、项目经理、产品经理、测试工程师 | 1. 订单类项目 2. 在标准产品上的定制要求 3. 接口不超过20个的产品 4. 用例数不超过100条的用例 | /
|  |  | 必要 | 集成测试报告 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、测试接口负责人、项目经理、产品经理、测试工程师 | 1. 订单类项目 2. 在标准产品上的定制要求 3. 功能模块不超过20个的产品 | /
|  |  | 必要 | 系统测试报告 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、测试接口负责人、项目经理、产品经理、测试工程师 | 1. 订单类项目 2. 在标准产品上的定制要求 3. 用例数不超过500条的用例 | /
|  |  | 必要 | 白盒测试报告评审 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、硬件工程师、嵌入式工程师、系统工程师、用例编写者、测试接口人 | 1：A版本升级B版本，仅变动三个大模块 2：成熟设计方案+新平台设计 3：相关变动小模块不超过10个 4：关键器件的替代测试 | 1：A版本升级B版本，仅变动一个大模块 2：成熟设计方案+旧平台设计 3：相关变动小模块不超过5个 4：非关键器件的替代测试
|  |  | 必要 | 黑盒测试报告评审 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 测试工程师 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、结构工程师、硬件工程师、光学工程师、嵌入式工程师、系统工程师、用例编写者、测试接口人、认证接口人 | 1：A版本升级B版本，仅变动一个大模块 2：成熟设计方案+新平台设计 3：相关变动小模块不超过10个 4：关键器件的替代测试 | 1：A版本升级B版本 2：成熟设计方案+旧平台设计 3：相关变动小模块不超过5个 4：非关键器件的替代测试
软件领域 | 应用软件 | 原理样机 | 必要 | 概要设计 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 软件组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、项目经理 | 1. A版本升级B版本，无新增一级模块功能需求，二级&三级模块功能需求点少于5个 2. A版本升级B版本，未引入新平台、新技术方案或第三方库 | 1. A版本升级B版本，无新增一级模块功能需求，二级&三级模块功能需求点少于3个 2. A版本升级B版本，未引入新平台、新技术方案或第三方库 | 【检查单】API协议评审检查单 【检查单】SDK评审检查单 【检查单】概要设计评审检查单 【检查单】代码评审检查单
|  | 原理/工程/NPI | 必要 | 代码评审 | √ | √ |  |  | gitee线上评审 | 软件组长 | 本专业评审专家（1-2人）、本专业评审成员（1-2） | / | /
|  |  | 可裁剪 | 通讯协议（接口，协议，SDK） | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 软件组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、 | 1. 通信协议新增条目数少于3条 2. 通信协议修改条目数少于5条或少于条目总数的5% 3. 通信协议修改后能与旧版本保持兼容 | 1. 通信协议无新增条目 2. 通信协议修改条目少于3条或少于条目总数的3%，对协议的修改不改变条目功能，仅作字段内容的调整 3. 通信协议修改后能与旧版本保持兼容
| 嵌入室软件 | 原理样机 | 必要 | 概要设计 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 软件组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、项目经理 | / | / | 【检查单】概要设计评审检查单 【检查单】嵌入式软件设计评审检查单--方案及设计评审 【检查单】外设驱动开发评审检查单
|  | 原理/工程/NPI | 必要 | 代码评审 | √ |  | √ |  | 会议（线上/线下） | 软件组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家 | / | 代码复用率大于90%
|  |  | 可裁剪 | 协议评审（协议 接口） | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 软件组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师 | 协议复用率大于80% | 协议复用率大于90%
| 图像算法 | 原理样机 | 可裁剪 | 概要设计 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 算法组长 | 研发经理、本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、图像评测工程师、产品经理、系统工程师、项目经理 | 不涉及多领域专业时，可降为组内评审。 | 复用已有量产产品的算法方案时，复用率达95%以上时，可降级为走查。 | 【检查单】测温方案评审检查单
|  | 原理样机/工程样机 | 可裁剪 | 代码评审 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 算法组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家 | 不涉及多领域专业时，可降为组内评审。 | 复用已有量产产品的算法方案时，复用率达95%以上时，可降级为走查。
|  |  | 可裁剪 | 成像评测报告评审 | √ |  |  | √ | 会议（线下） | 算法组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、图像评测工程师、产品经理、工程部工程师、制造部工程师 | 不涉及多领域专业时，可降为组内评审。 | 复用已有量产产品的算法方案时，复用率达95%以上时，可降级为走查。
|  |  | 必要 | 测温结果评审 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 算法组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师 | / | /
|  |  | 可裁剪 | 测温方案评审 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 算法组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、系统工程师、工程部工程师、制造部工程师、项目经理、PQE | 不涉及多领域专业时，可降为组内评审。 | 复用已有量产产品的算法方案时，复用率达95%以上时，可降级为走查。
|  |  | 可裁剪 | 算法移植效果验证评审 | √ |  |  | √ | 会议（线上/线下） | 算法组长 | 本专业组长、本专业评审专家（1-2人）、关联专业技术评审专家、PQE | 不涉及多领域专业时，可降为组内评审。 | 复用已有量产产品的算法方案时，复用率达95%以上时，可降级为走查。