## 转阶段评审检查表-原理转工程
项目转阶段评审检查表-原理转工程
序号 | 自检领域 | 检查说明 | 相关交付件 | 自检结果 | 自检结果说明 | QA确认结果 | 确认结果说明
1 | 产品 | 《产品技术规格》已完成评审，且评审遗留问题已闭环 | 1、评审记录（会议纪要等） 2、《评审问题记录表》
2 | 产品 | 《产品需求说明书》已完成评审，且评审遗留问题已闭环 | 1、评审记录（会议纪要等） 2、《评审问题记录表》
3 | 软件 | 软件功能完成分解 | 《项目软件版本计划》中的软件功能完成计划
4 |  | 产品技术规格及需求已完成反串讲，且评审遗留问题已闭环 | 1、《产品需求说明书》反串讲记录（至少应用软件） 2、《评审问题记录表》
5 |  | 1级bug已经解决并验证通过，2级bug已解决或已对齐不影响工程样机试制（无法验证的1级bug，及项目组无法对齐的2级bug已上升到研发经理决策通过） | 禅道问题清单，问题决策记录（涉及时）
6 |  | 软件遗留问题的DI值达标， 若不达标，项目组决策是否可以进入下一阶段 | 禅道问题清单，问题决策记录（涉及时）
7 |  | 成像方案、测温方案摸底完成，摸底结果通过评审 | 评审记录
8 |  | 测温方案评审并下发（测温项目） | 《测温方案》
9 |  | 软件烧写说明已下发 | 《软件烧写说明》
10 | 硬件 | 硬件需求完成分解 | 《产品规格技术指标细化》
11 |  | 产品技术规格及需求已完成反串讲，且评审遗留问题已闭环 | 1、《产品规格技术指标细化》反串讲记录， 2、《评审问题记录表》
12 |  | 1级bug已经解决并验证通过，2级bug已解决或已对齐不影响工程样机试制（无法验证的1级bug，及项目组无法对齐的2级bug已上升到研发经理决策通过） | 禅道问题清单，问题决策记录（涉及时）
13 |  | 硬件遗留DI值达标； 若不达标，项目组决策是否可以进入下一阶段 | 禅道问题清单，问题决策记录（涉及时）
14 |  | 如涉及改板，改板方案已完成评审 | 改板评审记录（PCB投/改板电子流）
15 |  | 单板调试说明已下发 | 《单板调试说明》
16 | 结构 | 设计已完成并经过评审 | 《结构方案设计自检表》（包含可维修性评估） 结构方案评审记录 结构详细设计评审记录
17 |  | 试制问题都已提单到禅道系统 | 禅道问题清单
18 |  | 1级bug已经解决并验证通过，2级bug已解决或已对齐不影响工程样机试制（无法验证的1级bug，及项目组无法对齐的2级bug已上升到研发经理决策通过） | 禅道问题清单，问题决策记录（涉及时）
19 |  | 确定要开模的物料已开模 | 开模零件清单
20 |  | 2D图纸已完成并下发 | 《结构件清单》， PDM系统2D图纸
21 | 测试 | 1、硬件白盒测试完成； 2、本阶段软件需求测试执行100%覆盖； 3、本阶段规划的可靠性验证已完成（必须包含气密性，防水，跌落） | 1、《硬件白盒测试报告》 2、《软件测试用例》执行记录 3、可靠性测试计划及测试记录
22 |  | 本阶段规划的功能100%开发完成 | 《软件测试报告》
23 |  | 工程样机试制软件版本已下发 | 软件下发电子流
24 |  | 测试bug都已提单到禅道系统 | 禅道问题清单
25 |  | 认证按计划完成 | 认证计划表及认证报告
26 |  | 制造验收规范评审并下发 | 《制造验收规范》
27 |  | 工程样机软件版本测试完成并下发 | 软件下发电子流
28 |  | 整体DI值目标达标（目标待确定，先作为度量项） | 禅道问题清单
29 | 工程 | DFA/DFM报告已输出，且问题都已闭环 | DFA/DFM报告及评审问题跟踪
30 | 项目 | BOM成本已完成核算 | 《BOM成本核算表》
31 | 项目 | 本阶段交付件均已经输出且评审完成并归档 | 《交付件清单》 PDM归档交付件
32 | 项目 | 工程 BOM已搭建完成 | PDM BOM
33 | 项目 | 风险问题清单更新，问题状态项目组达成一致； | 《风险问题清单》
自检结果选择“不涉及”时，必须填写不涉及的原因

## 转阶段评审检查表-工程转NPI
转阶段评审检查表-工程转NPI
序号 | 自检领域 | 检查说明 | 相关交付件 | 自检结果 | 自检结果说明 | QA确认结果 | 确认结果说明
1 | 产品 | 新增/变更技术规格及需求已完成评审确认 | 评审记录
2 | 软件 | 本阶段规划的功能100%开发完成 | 《软件测试报告》
3 |  | 软件遗留问题的DI值达标 若不达标，项目组决策是否可以进入下一阶段 | 问题决策记录（涉及时）
4 |  | NPI生产软件版本已下发 | OA电子流
5 |  | 1级bug已经解决并验证通过，2级bug已解决或已对齐不影响NPI试制（无法验证的1级bug，及项目组无法对齐的2级bug已上升到研发经理决策通过） | 禅道问题清单，问题决策记录（涉及时）
6 | 硬件 | 硬件遗留DI值达标； 若不达标，项目组决策是否可以进入下一阶段
7 |  | 如涉及改板，改板方案已完成评审 | 评审记录
8 |  | 关键器件验证完成 | 关键器件清单及验证报告
9 |  | 1级bug已经解决并验证通过，2级bug已解决或已对齐不影响工程样机试制（无法验证的1级bug，及项目组无法对齐的2级bug已上升到研发经理决策通过） | 禅道问题清单，问题决策记录（涉及时）
10 | 结构 | 确定要开模的物料已在工程试制阶段使用开模件验证 | 物料清单
11 |  | 图纸临时料号已升级为正式料号 | PDM 2D图纸
12 |  | 工程样机装机问题已关闭或对齐解决措施和计划 | 禅道问题清单
13 |  | 2D图纸已完成下发或更新 | 图纸
14 |  | 1级bug已经解决并验证通过，2级bug已解决或已对齐不影响NPI试制（无法验证的1级bug，及项目组无法对齐的2级bug已上升到研发经理决策通过） | 禅道问题清单，问题决策记录（涉及时）
15 | 测试 | 测试活动（功能测试、性能测试、可靠性）均已完成 | 1、《硬件白盒测试报告》 2、《软件测试用例》执行记录 3、可靠性测试计划及测试记录
16 |  | 测试问题都已提单到禅道系统
17 |  | NPI样机软件版本测试完成并下发 | 软件版本测试报告
18 |  | 1级bug已经解决并验证通过，2级bug已解决或已对齐不影响NPI试制（无法验证的1级bug，及项目组无法对齐的2级bug已上升到研发经理决策通过） | 禅道问题清单
19 |  | 规划在本阶段完成的认证全部完成 | 认证计划表及认证报告
20 | 工程 | 工程试制问题都已提单到禅道系统 | 禅道问题清单
21 |  | 工艺文件和作业指导书正式下发 | 工艺文件，作业指导书
22 | 项目 | 本阶段交付件均已经输出且评审完成 | PDM归档交付件
23 |  | NPI BOM已搭建完成 | BOM
24 |  | 风险问题清单更新，问题状态项目组达成一致； | 风险问题评审记录
自检结果选择“不涉及”时，必须填写不涉及的原因

## 转阶段评审检查表-NPI转量产
项目转阶段评审检查表-NPI转量产
序号 | 自检领域 | 检查说明 | 相关交付件 | 自检结果 | 自检结果说明 | QA确认结果 | 确认结果说明
1 | 产品 | 新增/变更技术规格及需求已完成评审确认 | 评审记录
2 |  | 产品技术规格书基线并受控下发 | 《产品技术规格书》
3 | 软件 | 软件需求100%实现 | 需求状态跟踪表
4 | 结构 | 所有开模零件已导入并验证OK | /
5 |  | 零件已完成签样 | 签样件
6 | 测试 | 测试活动（功能测试、性能测试、可靠性）均已完成 | 测试报告
7 | 项目 | 本阶段交付件均已经输出且评审完成 | PDM归档交付件
8 |  | 生产资料若涉及更新，完成评审并下发 | 涉及更新的生产资料
9 |  | 无未决策的问题遗留 | 问题清单
10 |  | 制造生产良率达标（>=85%)，无影响出货的bug遗留； NPI试制报告，制造统计完成后，先发给项目经理确认，项目经理组织试制总结会议，对齐试制问题和结果后，再正式发布，效率问题不计入良率统计结果。 | NPI试制报告
11 |  | 项目总结完成 | 项目总结报告
自检结果选择“不涉及”时，必须填写不涉及的原因