## 资料清单
项目交付件清单V4.0_20210730
项目阶段 | 项目裁剪结果 | 裁剪/合并说明 | 项目交付件 | 负责人 | 资料形式 | 发布方式 | 交付件裁剪结果 | 责任人 | 裁剪说明
项目预立项阶段 | ○ | 若项目需求和方案明确，此阶段不存在 | 《项目预立项申请单》 | 产品经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ○
|  |  | 《项目预立项评审意见》 | 产品经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ○
项目立项阶段 | ● |  | 《立项申请单》 | 发起人 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
|  |  | 《外观效果图》 | 产品经理 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《系统方案》 | 系统工程师 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
|  |  | 《项目计划和资源评估》 | 项目经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
|  |  | 《产品技术规格书》 | 产品经理 | 纸档签字 | 文控下发 | ●
|  |  | 《项目建议书》 | 产品经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
|  |  | 《项目立项评审意见》 | 产品经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
计划阶段 | ● |  | 《型号申请表》 | 项目经理 | 纸档签字 | 文控下发 | ●
|  |  | 《项目成员表》 | 项目经理 | 电子档文件 | 电子存档 | ●
|  |  | 《项目进度计划》 | 项目经理 | 电子档文件 | 电子存档 | ●
|  |  | 《关键器件清单》 | 系统工程师 | 电子档文件 | 电子存档 | ◎
|  |  | 《风险清单》（动态文件） | 项目经理 | 电子档文件 | 电子存档 | ●
|  |  | 《项目质量策划》 | QA工程师 | 电子档文件 | 电子存档 | ●
|  |  | 《项目任务书》 | 项目经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
设计阶段 | ● |  | 《产品需求说明书》（动态文件） | 产品经理 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《软件需求分解及版本规划表》 | 项目经理 | 电子档文件 | 电子存档 | ●
|  |  | 《外观设计文件》及评审 | 工业设计师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《光学设计文件》及评审 | 光学工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《包装设计文件》及评审 | 工业设计师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《结构方案设计》及评审 | 结构工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《结构详细设计》及评审 | 结构工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《硬件方案设计》及评审 | 硬件工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《软硬件接口调试表》 | 硬件工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ○
|  |  | 《硬件原理图》及评审 | 硬件工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《硬件PCB Layout图》及评审 | 硬件工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《嵌入式概要设计》及评审 | 嵌入式工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《API/SDK接口设计说明文档》 | 嵌入式工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《软件设计概要》及评审 | 软件工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《SDK接口设计》及评审 | 软件工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《测试用例》及评审 | 测试工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《成像方案》及评审 | 算法工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ◎
|  |  | 《测温方案》及评审 | 算法工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ◎
|  |  | 《原理样机BOM》及评审 | 项目经理 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《DFA、DFM评审》 | 工艺工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《设计阶段评审报告》 | 项目经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
原理样机阶段 | ● |  | 《硬件自测报告》 | 硬件工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《嵌入式自测报告》 | 嵌入式工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《软件自测报告》 | 软件工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《原理样机测试报告》 | 测试工程师 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《问题清单》（动态文件） | 各工程师 | 电子存档 | 录入禅道系统 | ●
|  |  | 《单板和整机调试说明》 | 硬件工程师 | 纸档和电子档 | 文控下发 | ●
|  |  | 《软件和烧录说明》 | 软件工程师 | 纸档和电子档 | 文控下发 | ●
|  |  | 《制造与验证规范》 | 测试工程师 | 纸档和电子档 | 文控下发 | ●
|  |  | 《测温方案和曲线》 | 测温工程师 | 纸档和电子档 | 文控下发 | ●
|  |  | 《项目原理样机阶段评审报告》 | 项目经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
工程样机阶段 | ◎ |  | 《工程样机测试报告》 | 测试工程师 | 电子档文件 | 电子存档 | ●
|  |  | 《销售工具包》 | 各工程师 | 电子档文件 | 电子存档 | ◎
|  |  | 《工程样机BOM》 | 项目经理 | PDM电子存档 | PDM电子存档 | ●
|  |  | 《工艺线路图》 | NPI工程师 | 纸档和电子档 | 文控下发 | ●
|  |  | 《作业指导书》 | NPI工程师 | 纸档和电子档 | 文控下发 | ●
|  |  | 《治具清单》 | NPI工程师 | 电子档文件 | 电子存档 | ●
|  |  | 《知识产权清单》 | 专利工程师 | 电子档文件 | 电子存档 | ○
|  |  | 《项目工程样机阶段评审报告》 | 项目经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
NPI样机阶段 | ○ |  | 《变更清单》（动态文件） | 项目经理 | 电子档文件 | 电子存档 | ●
|  |  | 《项目NPI样机转阶段评审报告》 | 项目经理 | 纸档签字 | 项目部存档 | ●
|  |  | 《项目总结报告》 | 项目经理 | 电子档文件 | 电子存档 | ●
产品发布阶段 | ● |  | 《产品发布申请单》 | 产品经理 | 纸档签字 | 产品部存档 | ●
产品后生命周期阶段 | ● |  | 《产品停产申请单》 | 产品经理 | 纸档签字 | 产品部存档 | ●
图例说明 ●：表示此过程不可裁剪，即必须执行。 ○：表示此过程可裁剪，即可以执行，也可不执行。 ◎：表示此过程可与其他过程合并执行。

## 袖珍卡
项目管理过程
| 预立项阶段 | 立项阶段 | 计划阶段 | 设计阶段 | 原理样机阶段 | 工程样机阶段 | NPI阶段 |  | MP阶段
项目交付件标准清单 （PDM归档） | 《项目预立项申请单》 | 《立项申请单》 | 《型号申请表》 | 《产品需求说明书》 （动态文件） | 《硬件自测报告》 | 《工程样机测试报告》 | 《变更清单》 （动态文件）
| 《项目预立项评审意见》 | 《外观效果图》 | 《项目成员表》 | 《软件需求分解及版本规划表》 | 《嵌入式自测报告》 | 《销售工具包》 | 《项目NPI样机转阶段评审报告》
|  | 《系统方案》 | 《项目进度计划》 | 《外观设计文件》及评审 | 《软件自测报告》 | 《工程样机BOM》 | 《项目总结报告》
|  | 《项目计划和资源评估》 | 《关键器件清单》 | 《光学设计文件》及评审 | 《原理样机测试报告》 | 《工艺线路图》
|  | 《产品技术规格书》 | 《风险清单》 （动态文件） | 《包装设计文件》及评审 | 《问题清单》 （动态文件） | 《作业指导书》
|  | 《项目建议书》 | 《项目质量策划》 | 《结构方案设计》及评审 | 《单板和整机调试说明》 | 《治具清单》
|  | 《项目立项评审意见》 | 《项目任务书》 | 《结构详细设计》及评审 | 《软件和烧录说明》 | 《知识产权清单》
|  |  |  | 《硬件方案设计》及评审 | 《制造与验证规范》 | 《项目工程样机阶段评审报告》
|  |  |  | 《软硬件接口调试表》 | 《测温方案和曲线》
|  |  |  | 《硬件原理图》及评审 | 《项目原理样机阶段评审报告》
《硬件PCB Layout图》及评审
《嵌入式概要设计》及评审
《API/SDK接口设计说明文档》
《软件设计概要》及评审
《SDK接口设计》及评审
《测试用例》及评审
《成像方案》及评审
《测温方案》及评审
《原理样机BOM》及评审
《DFA、DFM评审》
《设计阶段评审报告》
项目管理规范文件指引地图 | 《项目管理工作规范》 | 《产品型号命名管理规范》 | 《产品质量先期策划控制程序》 | 《FMEA管理规定》 | 《项目管理可视化管理规范》 | 《控制计划管理规范》 | 《可靠性鉴定试验规范》 | 《质量问题缺陷等级分类规范》
| 《项目类型定义及质量管控标准》 | 《技术外包过程及验收管理规范》 | 《供应商管理规范》 | 《新物料选型确认管理规范》 | 《产品BOM管理规范》 | 《软件版本下发规则及异常处理流程》 | 《软件产品发布管理规范》 | 《风险出货管理规范》
|  | 《ODM产品管理规范》 | 《供应商质量工程师SQE作业规范》 | 《ROHS管理规定规范》 | 《软件版本提测标准》 | 《工艺装备管理办法》 | 《产品变更管理规范》
|  | 《QA工作职责定义》 | 《知识产权管理办法》 | 《问题分层分级及上升处理机制》 | 《CFT小组工作规范》 | 《工艺文件管理办法》 | 《变更评审CCB决策机制》
|  |  |  | 《研发技术评审过程》 | 《物料借用管理规范》 | 《产品送样管理规定》 | 《XX CCB评审需求申请V2.0》
|  |  |  | 《软件版本管理规范》 | 《产品标识与可追溯性管量规范》 | 《工程样机转阶段汇报模板V1.0》 | 《物料报废管理规范》
|  |  |  | 《质量问题定级及考核管理规定》 | 《演示库与研发库管理规范》 | 《制程质量工程师PQE作业规范》 | 《整机序列号（SN）命名规范》
|  |  |  | 《质量激励管理规定》 | 《原理样机转阶段汇报模板V1.1》 |  | 《NPI样机转阶段汇报模板V1.0》
备注：规范/管理文件与项目阶段非严格一一对应关系，系指导相关人员最晚从当前阶段引用，贯穿执行。

## 结构设计文件
结构件下图资料明细
● | 必须要
○ | 根据实际
|  | 3D | 2D | 开模明细 | 工艺图 | 规格书 | 备注
开模 | 塑胶 | ● | ● | ● | ○
| 压铸 | ● | ● | ● | ○
| 钣金 | ● | ● | ● | ○
| 橡胶 | ● | ● | ● | ○
机加 | 金属件机加 | ● | ● |  | ○
模切类 | 背胶类 |  | ● |  | ○
| 导热泥 |  | ●
手板件 |  | ● | ○ | ● | ○
其它 | 标准紧固件（螺钉等）
| 非标紧固件（螺钉等） |  | ●
标准密封圈（国标可查）
| 非标密封圈 |  | ●
| 镜片窗口 |  | ● |  | ○
| 镜头组 | ● | ○ |  |  |  | 3D装配文件主要是用于给光学中心组装用。
| 快门 | ●
| 特殊组合件 | ○ |  |  |  | ●
开模明细表——包含一般在开模申清单的时候会提个初版，包括零件图片、代码、名称、材料、工艺、合模意见等。
工艺图——由工业设计提供，结构零件2D图按实际情况在图纸右上角加工艺图代号即可。

## 硬件设计文件
电路输出资料明细
● | 必须要
○ | 根据实际
|  | 原理样机阶段 | 原理样机转工程样机 | 工程样机转NPI
电路方案 | 整机系统方案 | ● | ○ | ○
| 详细设计 | ● | ○ | ○
| 关键物料清单 | ● | ○ | ○
电路板 | 原理图 | ● | ○ | ○
| PCB | ● | ○ | ○
| 结构示意图及拼板图 | ● | ○ | ○
| 丝印图 | ● | ○ | ○
| 坐标文件 | ● | ○ | ○
| 制板文件 | ● | ○ | ○
| 工艺说明 | ● | ○ | ○
电路评审 | 电路方案评审表 | ● | ○ | ○
| 单板自检表 | ● | ○ | ○
| 单板评审表 | ● | ○ | ○
白盒测试 | 测试用例 | ● | ○ | ○
| 单板调试说明 | ● | ○ | ○
BOM | 单板BOM | ● | ○ | ○
| 电路组件BOM | ● | ○ | ○
其它 | 选型报告 | ○ | ○ | ○
| GPIO_LIST和软件功能列表 | ○ | ○ | ○
| 拆机报告 | ○ | ○ | ○
| 异常分析报告 | ○ | ○ | ○
| 转阶段PPT |  | ● | ●
| 协调单 | ○ | ○ | ○
| 更改通知单 | ○ | ○ | ○