## 模组测温
测温模块标准活动及工期估算
序号 | 内容 | 事项 | 具体工作内容 | 输出 | 所需外部资源（人力） | 所需资源（校温） | 单镜头工作量 | 多镜头（N个）并行工作量 | 备注
1 | 方案确认 | 测温技术方案规划 | 根据产品规格确定系统方案，并明确各项技术指标与功能。 | 系统方案 | 产品经理 |  | 7 | 7
2 |  | 测温需求文档 | 对各个领域提出测温实现的要求，包括： 测温库移植、相关参数的显示与修改、调试功能的开放等 | 需求文档 |  |  | 5 | 5
3 |  | 立项
4 |  | 软件确认 | 确认软件当前状态是否满足测温工作开展需求， 需确认项为： 1.需求文档中的要求是否实现 2.各测温参数的调整是否符合预期规律 3.设备端、PC端、移动端的测温代码是否一致 4.手动调光中Y16反算的代码是否一致 |  | 软件开发工程师 |  | 10 | 10
5 |  | 探测器参数设置 | 完成响应率的调节 |  | 硬件工程师 |  | 2 | 2+N
6 |  | 采集方案确认 | 确认当前模组的采集方案，更新上位机采集软件 | 采集方案 | 软件开发工程师 |  | 3 | 3 | 需要设备能上采集工装，否则无此工序
7 | 基础测温 | 曲线采集 | 工装批量采集模组曲线，完成数据包 | 过程数据 | 项目经理 | 模组采集工装 | 2 | 2+N | 与步骤5对应，若无法上采集工装，则根据步骤1中确定的采集环温数来评估工时，一般一个环温一天
8 |  | 面一致性 | 测试设备面一致性 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 1 | 1+0.5N
9 |  | 温漂修正 | 录制测温日志，计算镜筒温漂系数和快门温漂系数，验证系数的准确性 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 4 | 4+4N
10 |  | 距离修正 | 采集不同距离下的测温结果，计算距离修正系数，验证系数的准确性 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 3 | 3+N
11 |  | 校温 | 常温（23℃）校温 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 1 | 1+0.5N
12 |  | 温度复核 | 常温、高温、低温下多距离温度复核及优化（曲线调整） |  |  |  | 5 | 5+2.5N
13 |  | 测温库参数固化 | 与相关工程师确认核入对应的参数，更新程序 |  | 嵌入式工程师 | 无 | 1 | 1
14 |  | 自动切测温范围 | 摸底自动切档参数 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 1 | 1+0.5N
15 |  | 发射率测试 | 选取部分温度点（需要包含当前测温范围的两端）以及部分发射率（0.98、0.95、0.9、0.8）进行测温复核（各测温范围标准距离与环温） |  |  | 大温漂+对应黑体 | 3 | 3+0.5N
16 | 相关文档整理（根据项目进度要求完成下发） | 测温报告撰写 | 撰写测温报告，具体应该包括以下内容： 1.各距离环温下的测温结果 2.面一致性的测试方法与结果 3.发射率测试，选取部分黑体点和发射率的测试结果 4.自动切档的测试方法与结果（若有） | 测温报告 |  |  | 3 | 3+0.2N
17 |  | 测温方案撰写 | 确认项目测温方案并完成方案的撰写 | 初版测温方案 |  |  | 1 | 1
18 |  | 测温方案评审 | 组织相关人员参与测温方案的评审 |  | 按照测温方案评审规则要求V1.1中规定的人员进行组织 |  | 1 | 1
19 |  | 测温方案下发 | 根据评审意见修改后完成下发 | 最终测温方案 |  |  | 1 | 1
20 | 测温扩展 | 镜头免校准 | 1.免校准方案验证 2.代码移植 3.更新测温方案 | 免校准报告 |  |  | 50
21 |  | 其他 | 视具体项目而定
总计 | 不包含扩展功能 | [5 empty] | 54 | 54+11.2N | 多镜头（N）串行时间为22+32N

## TEC工业测温
测温模块标准活动及工期估算
序号 | 内容 | 事项 | 具体工作内容 | 输出 | 所需外部资源（人力） | 所需资源（校温） | 单镜头工作量 | 多镜头（N个）并行工作量 | 备注
1 | 方案确认 | 测温技术方案规划 | 根据产品规格确定系统方案，并明确各项技术指标与功能。 | 系统方案 | 产品经理 |  | 7 | 7
2 |  | 测温需求文档 | 对各个领域提出测温实现的要求，包括： 测温库移植、相关参数的显示与修改、调试功能的开放等 | 需求文档 |  |  | 5 | 5
3 |  | 立项
4 |  | 软件确认 | 确认软件当前状态是否满足测温工作开展需求， 需确认项为： 1.需求文档中的要求是否实现 2.各测温参数的调整是否符合预期规律 3.设备端、PC端、移动端的测温代码是否一致 4.手动调光中Y16反算的代码是否一致 |  | 软件开发工程师 |  | 10 | 10 | 前置条件
5 |  | 探测器参数设置 | 完成响应率的调节 |  | 硬件工程师 |  | 2 | 2+N
6 | 基础测温 | 焦温档1曲线采集与复核 | 曲线采集，验证共用曲线方案是否可行 | 过程数据 |  | 大温漂+对应黑体 | 1 | 1+0.5N
7 |  | 焦温档1面一致性验证 | 测试设备面一致性 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 1 | 1+0.5N
8 |  | 焦温档1温漂参数采集与复核 | 录制测温日志，计算镜筒温漂系数和快门温漂系数，验证系数的准确性 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 2 | 1+0.5N
9 |  | 焦温档1距离参数采集与复核 | 采集不同距离下的测温结果，计算距离修正系数，验证系数的准确性 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 1 | 1+0.5N
10 |  | 焦温档1温度复核 | 常温环境下多距离、多时间点复核 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 1 | 1+0.8N
11 |  | 焦温档1高环温修正参数采集与复核 | 采集不同环温下的测温结果，计算环温修正系数，验证系数的准确性 |  |  | 高温步入室+对应黑体 | 2 | 2+N | 根据分档策略与所使用的黑体确定具体环温
12 |  | 焦温档1低环温修正参数复核 | 验证系数的准确性 |  |  | 低温步入室+对应黑体 | 2 | 2+N | 根据分档策略与所使用的黑体确定具体环温
13 |  | 焦温档1温度复核 | 确认环温修正系数是否对常温结果产生影响 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 1 | 1+0.8N
14 |  | 焦温档2测温工作 | 在焦温档2下重复上述9~16序号动作 |  |  | 低温步入室+对应黑体 | 11 | 11+5.6N | 人体测温无此项
15 |  | 焦温档3测温工作（若有） | 在焦温档3下重复上述9~16序号动作 |  |  | 高温步入室+对应黑体 | 11 | 11+5.6N
16 |  | 自动切测温范围 | 摸底自动切档参数 |  |  | 大温漂+对应黑体 | 1 | 1+0.5N
17 |  | 发射率测试 | 选取部分温度点（需要包含当前测温范围的两端）以及部分发射率（0.98、0.95、0.9、0.8）进行测温复核（各测温范围标准距离与环温） |  |  | 大温漂+对应黑体 | 3 | 3+0.5N
18 | 相关文档整理（根据项目进度要求完成下发） | 测温报告撰写 | 撰写测温报告，具体应该包括以下内容： 1.各距离环温下的测温结果 2.面一致性的测试方法与结果 3.发射率测试，选取部分黑体点和发射率的测试结果 4.自动切档的测试方法与结果（若有） | 测温报告 |  |  | 1 | 3+0.2N
19 |  | 测温方案撰写 | 确认项目测温方案并完成方案的撰写 | 初版测温方案 |  |  | 1 | 1
20 |  | 测温方案评审 | 组织相关人员参与测温方案的评审 |  | 按照测温方案评审规则要求V1.1中规定的人员进行组织 |  | 1 | 1
|  | 测温曲线提测 | 将确定的共用曲线上传智感文件系统 |  |  |  | 0.5 | 0.5
21 |  | 测温方案下发 | 根据评审意见修改后完成下发 | 最终测温方案 |  |  | 1 | 1
22 | 测温扩展 | 镜头免校准 | 1.免校准方案验证 2.代码移植 3.更新测温方案 | 免校准报告 |  |  | 50
23 |  | 其他 | 视具体项目而定
总计 | [6 empty] | 65.5 | 65.5+18N | 多镜头（N）串行时间为22+43.5N