武汉高德智感科技有限公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

平台项目管理流程

| 编号： | ZQKJ-QW- |
| --- | --- |
| 版本/状态： | A/0 |
| 受控号： |  |
| 生效日期： |  |

| 编制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- |

2022年10月28日发布                                        2022年11月7日实施

| 文件修订记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 修改内容 | 修订人 | 修订日期 |
| A/0 | 初版发行 | 陈鑫 | 2022/10/18 |

目的

规范公司预研项目管理，解决预研平台项目责任划分、项目指标达成管控，作为公司攻坚克难、开拓创新项目开发的一个重要参考依据。

范围

适用高德智感公司所有平台项目。

角色及职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 管理人员 | 负责参与立项评审及成果验收评审，确认评审结论。 |
| 系统工程师 | 负责分解项目需求，制定系统方案。 |
| 项目经理 | 负责项目整体管理工作，组织项目立项评审，制定项目计划，组织技术发布会等。 |
| 研发 | 负责开发实现项目需求及目标 |
| 测试 | 负责项目需求及目标验证 |
| 验收代表 | 平台项目最先应用的产品项目开发接口人，负责反馈应用效果，发表验收评价。 |

进入准则

项目本阶段计划完成时。

过程活动

5.1 立项前准备

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | 对项目立项前准备工作的统筹管理 |
| 输入 | 《项目立项申请单》 |
| 负责人 | 项目经理 |
| 活动时机 | 发起立项申请后 |
| 活动内容 | 对齐项目交付目标，确定项目系统方案、交付计划及对应的资源需求、工作量投入等，并识别项目关键风险及应对措施等。 |
| 输出 | 《技术调研报告》《xx项目建议书》《xx项目系统方案》 |

5.2 立项评审会议

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | 完成项目正式立项，确定项目的正式地位。 |
| 输入 | 《技术调研报告》《xx项目建议书》《xx项目系统方案》 |
| 负责人 | 产品经理负责，管理人员确定，项目经理参与。 |
| 活动时机 | 项目立项准备工作完成。 |
| 活动内容 | 召开项目立项会议，通过项目立项决策。 |
| 输出 | 《项目立项评审意见》 |

5.3 分解项目需求

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | 明确项目开发任务 |
| 输入 | 《xx项目建议书》--项目交付目标 |
| 负责人 | 系统工程师 |
| 活动时机 | 项目立项通过后 |
| 活动内容 | 将项目目标分解为具体的可验收的需求项，作为项目交付和验收的依据。 |
| 输出 | 《xx项目需求清单》 |

5.4 制定项目计划

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | 建立项目管理基础，形成项目实施和监控的依据，指导项目实施工作的开展。 |
| 输入 | 《项目建议书》--交付计划及对应的资源需求、工作量投入 |
| 负责人 | 项目经理负责，项目组成员参与。 |
| 活动时机 | 项目立项通过后 |
| 活动内容 | - 跟进项目范围和目标，裁剪过程活动； - 按模板编写项目计划书 |
| 输出 | 《xx项目计划书》 |

5.5设计及评审

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | - 对系统方案进行模块划分，描述模块之间的接口关系，对实现思路进行整体说明等； - 整合领域专家经验，提升设计质量。 |
| 输入 | 《xx项目计划书》《xx项目系统方案》《xx项目需求清单》 |
| 负责人 | 各领域开发负责人 |
| 活动时机 | 系统方案定稿后 |
| 活动内容 | - 研发完成各领域/模块的概要设计，并组织评审； - 测试完成测试用例设计，并组织评审； |
| 输出 | 开发：《xxx概要设计》及评审记录 测试：《测试用例》及评审记录 |

5.6 开发及自测

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | 确保设计满足需求，并可以方便产品项目的使用 |
| 输入 | 《xxx概要设计》《开发自测用例》 |
| 负责人 | 各领域开发，测试 |
| 活动时机 | 概要设计完成后，提交测试前 |
| 活动内容 | - 根据概要设计开发实现需求和指标； - 开发完成后对需求开展自验证，并进行问题修复； |
| 输出 | 代码、图纸等交付物，《xx项目自测报告》； |

5.7测试验证

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | 通过测试确认需求完成且满足指标要求 |
| 输入 | 开发提测交付物（软件版本，硬件PCBA，结构物料等），《xx项目测试用例》 |
| 负责人 | 测试工程师 |
| 活动时机 | 开发提交交付结果给测试后 |
| 活动内容 | - 对开发提测的交付物进行验证； - 验证发现的问题录入到禅道系统进行跟踪管理； - 测试完成后输出测试报告。 |
| 输出 | 《测试报告》及禅道bug |

5.8 阶段/结项验收

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | 确认交付结果满足预期目标 |
| 输入 | 《xx项目阶段验收检查表》、《xx项目阶段成果验收汇报》及项目交付物 |
| 负责人 | 项目经理组织，平台研发经理、产品研发经理、测试、验收接口人、QA、研发总监参加 |
| 活动时机 | 阶段/项目任务完成后 |
| 活动内容 | 1、项目经理收集阶段/结项交付物材料，输出《xx项目阶段验收检查表》及《xx项目阶段成果验收汇报》； 2、组织验收评审会议，形成评审会议结论； |
| 输出 | 《平台项目验收评审报告》，评审遗留问题 |

5.9 技术发布

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | 技术推广应用 |
| 输入 | 《xx项目阶段成果验收汇报》 |
| 负责人 | 项目经理，系统工程师 |
| 活动时机 | 项目结项验收通过后 |
| 活动内容 | - 整理项目交付成果，输出技术发布报告； - 组织发布会议，邀请产品、项目、研发、测试、质量领域相关角色参与会议 |
| 输出 | 《xx项目技术发布报告》 |

5.10 生命周期维护

| 活动要点 | 内容 |
| --- | --- |
| 原因 | 保障技术发布后发现的问题及时解决闭环 |
| 输入 | 产品应用技术方案后发现平台项目相关bug |
| 负责人 | 项目经理 |
| 活动时机 | 技术发布后，下架前 |
| 活动内容 | 分析解决产品在应用技术方案过程中发现的平台项目相关bug |
| 输出 | BUG解决方案 |

退出准则

平台项目生命周期结束。

裁剪策略

5.2和5.10不可裁剪，其他按项目实际情况裁剪适配。

相关文档模板

《xx项目立项申请单》

《技术调研报告》

《xx项目系统方案》

《项目立项评审意见》

《xx项目需求清单》

《xx项目计划书》

《xx概要设计》

《平台项目验收评审报告》

《xx项目阶段成果汇报》

《xx项目技术发布报告》

附录1

平台项目验收指南

- 目的

本文档是平台项目管理流程的一部分，定义阶段/结项验收的开展过程和要求，为平台项目验收活动提供指引。

- 适用范围

本文档适用于公司所有平台项目。

- 术语和缩略语

| 术语/缩略语 | 描述 |
| --- | --- |
| 中止 | 未完全结束，进行中突然暂时停止的情形。 |
| 终止 | 完全停止，不再继续。 |

- 评审标准

| 评审节点 | 要求 |
| --- | --- |
| 阶段验收 | - 本阶段规划的需求100%开发完成； - 测试用例执行100%覆盖本阶段的需求范围； - 无1、2级bug遗留； - 结构、硬件3级bug有明确的措施，软件3级bug个数<=3； |
| 结项验收 | - 项目需求100%开发完成； - 测试用例执行100%覆盖项目范围； - 无1、2级bug遗留； - 结构硬件无3级bug遗留，软件3级bug个数<=1个； |

- 评审规则

5.1评审参与角色

| 评审节点 | 评审参与人 |
| --- | --- |
| 阶段验收 | 项目经理、系统工程师、研发工程师、测试、平台研发经理、产品研发经理、QA、验收代表。 |
| 结项验收 | 项目经理、系统工程师、研发工程师、测试、平台研发经理、产品研发经理、QA、验收代表、研发总监。 |

5.2评审规则

评审结论包含“通过”，“带风险通过”、 “不通过”、“中止”及“终止”5种：

通过：签批后直接进入下一阶段。

带风险通过：签批后，项目经理负责跟踪风险遗留问题闭环后，再进入下一阶段。

不通过：评审不通过对应项目“中止”或“终止”，

中止：项目暂停，后续可能会重新启动，需整理项目输出和总结，待重新启动后继续。

终止：项目直接结束，确认不再启动，整理项目输出和总结。