## 算法工作安排
| 算法 | 方案分类 | 状态 | 时间节点 | 负责部门 | 算法状态 | 算法负责人 | 移植状态 | 移植负责人
1 | 时域滤波 | -- | 有 | 2014-05-20 | 民品 | 完成（已评审） | 吕金刚 |  | 徐升桥
2 | 非均匀性校正 | 两点校正 | 有 | 2014-05-20 | 民品 | 完成（已评审） | 林道庆 |  | 李淑芳
|  | 无快门算法 | 有 | 2014-06-25 | 软件 | 完成（已评审） | 王树朋 |  | 李淑芳
（需要坏点信息）
|  | 自动计算K值 | 有 | 2014-05-20 | 民品 | 完成（已评审） | 林道庆 |  | 李淑芳
3 | 坏点检测与替换 | 静态 | 有 | 2014-05-30 | 民品 | 完成（已评审） | 吕金刚 |  | 李莹莹
|  | 自动校正坏点 | 验证 | 2014-07-04 | 民品 | 完成（已评审） | 林道庆 |  | 李莹莹
4 | 去横纹 | -- | 有 | 2014-07-04 | 软件 | 暂停 | 王树朋 |  | 洪琳琅
5 | 去竖纹 | -- | 有 | 2014-05-30 | 软件 | 完成（已评审） | 王树朋 |  | 李莹莹
6 | 去噪 | 约束边缘的去噪算法 | 有 | 2014-05-30 | 民品 | 完成（已评审） | 林道庆 |  | 徐 鹏
|  | NL Mean | 有 | 2014-06-09 | 软件 | 完成（已评审） | 王国铸 |  | 何 耀
7 | 锐化 | -- | 有 | 2014-05-26 | 民品 | 完成（已评审） | 林道庆 |  | 徐 鹏
8 | 增强 | IDE | 有 | 2014-05-30 | 软件 | 完成（已评审） | 王树朋 |  | 洪琳琅
|  | IIE | 有 | 2014-06-09 | 民品 | 完成（已评审） | 林道庆 |  | 洪琳琅
9 | 调光 | 线性全局和ROI | 有 | 2014-05-16 | 软件 | 完成（已评审） | 侯国强 |  | 李淑芳
|  | 平台直方图 | 有 | 2014-06-09 | 软件 | 完成（已评审） | 万 里 |  | 徐升桥
|  | 混合 | 有 | 2014-06-09 | 软件 | 完成（已评审） | 万 里 |  | 徐升桥
|  | Y8手动增强 | 验证 | 2014-07-04 | 软件 | 完成 | 万 里 |  | 徐升桥
10 | 放大 | ROI放大 | 有 | 2014-06-09 | 民品 | 完成（已评审） | 林道庆 |  | 陈安松
|  | 全图放大 | 有 | 2014-05-16 | 民品 | 完成（已评审） | 林道庆 |  | 徐 鹏
|  | 画中画 | 未开发 |  | —— | 暂停 | —— |  | ——
11 | 自动聚焦 | -- | 有 | 2014-06-09 | 民品 | 完成（已评审） | 吕金刚 |  | 徐 鹏
12 | 伪彩 | 伪彩查询表 | 有 | 2014-06-25 | 民品 | 完成（已评审） | 吕金刚 |  | 李莹莹
|  | 伪彩动态生成 | 未开发 |  | —— | 暂停 | —— |  | ——
13 | 电子稳像 | -- | 有 | 2014-06-09 | 软件 | 完成（已评审，需简化） | 马文伟 |  | 陈安松
14 | 去锅盖 | 热非均匀性 | 有 | 2014-06-25 | 软件 | 完成（已评审） | 王树朋 |  | 罗 恒
15 | LOG增强调光融合 | -- | 验证 | 2014-07-04 | 民品 | 完成（已评审） | 林道庆 |  | 何 耀